# СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ

# И.о. Директора Департамента науки, образования                           Директор Федерального государственного бюджетного

Министерства культуры Российской Федерации                           научно-исследовательского учреждения

«Российский институт истории искусств»                    			                                       А.О. Аракелова                               				           Т.А. Клявина

_______________________________			__________________________

«_____»_________2012 г.                                    «_____»_________2012 г.

##### ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Российский институт истории искусств»

## НА 2013 ГОД

| № | Направления, проблемы, темы | Сроки выполнения работ |  | Выполненный объем в пред. период | Планируемый объем работы на 2013 г. | Общий объем работы | Форма отчетности | Руководитель, подразделение НИИ |  | Краткое описание направления, проблемы, темы |  |  | Основные цели и задачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Изучение, актуализация и пропаганда материального и нематериального культурного наследия народов России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Речь Президента РФ на заседании Совета по культуре 19 сентября 2012 г.; Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. Об обеспечении национального согласия; ст. 4 Закона РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». |  |  |  |
| I.1. | Общие вопросы теории и методологии исследования традиционной народной культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Очерки исторической проблематики русского музыкального фольклора». | 2012 | 2014 | 5 а.л. | 5 а.л. | 20 а.л. | В.А. Лапин (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Статьи В.А. Лапина. Исследование различных слоев русского музыкального фольклора. |  |  |  |  |
| 2. | «Русские народные песни в записях фольклористов городов России и зарубежных стран». Ч. 2. Раздел 2. Указатель напевов. | 2013 | 2016 | -- | 5 а.л. | 30 а.л. | М.А. Лобанов (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Продолжающийся труд по систематизации нотных публикаций русской песни 2-й половины XX в. |  |  |  |  |
| I.2. | Ареальная и региональная структура традиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Песни белорусско-польского пограничья». Исследование. | 2012 | 2015 | 1 а.л. | 2 а.л. | 6 а.л. | Г.В. Тавлай (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Впервые песни белорусско-польского пограничья рассматривается как единый межэтнический комплекс. |  |  |  |  |
| I.3. | Сравнительно исторические исследования взаимосвязей национальных культур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Музыка в обрядовой культуре туркмен. Ч. 2. Проблема евразийства». | 2013 | 2015 | -- | 1 а.л. | 6 а.л. | Н.Н. Глазунова (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Изучение обрядовой культуры туркмен в контексте евразийского культурного пространства. |  |  |  |  |
| I.5. | Исследования русской национальной культуры и культуры народов Российской Федерации и РФ: история и современность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послание Президента России Федеральному собранию от 12.12.2012 г. |  |  |  |
| 5. | «Ценность интонации». Исследование древнерусской церковной музыки. | 2013 | 2015 | -- | 3,5 а.л. | 10 а.л. | Н.С. Серегина (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Подготовка к публикации расшифровок памятников древнерусской церковной музыкальной культуры и комментарии к ним. |  |  |  |  |
| 6. | «Историография и библиография отечественной кампанологии (колокольное искусство) XVIII—XX вв.». Монография. | 2011 | 2016 | 3,75 а.л. | 2,25 а.л. | 12 а.л. | А.Б. Никаноров (сектор инструментоведения) |  | Промежуточный отчет | Монография посвящена анализу основных этапов становления отечественной кампанологии на основании историко-библиографического обзора опубликованных материалов и источников. |  |  |  |  |
| 7. | «Голоса преподобных жен. Русская и византийская музыкальная традиция женских монастырей». Монография. | 2013 | 2015 | -- | 2 а.л. | 6 а.л. | И.А. Чудинова (сектор инструментоведения) |  | Промежуточный отчет | Сравнительное изучение русской и греческой женских монашеских традиций в аспекте звукотворчества. Проблема выявления корневых основ музыкальной культуры русских женских монастырей. |  |  |  |  |
| 8. | «Антология русской народной инструментальной музыки. Вып. 2. Елецкая гармонь». | 2010 | 2014 | 4 а.л. | 2 а.л. | 8 а.л. | Ю.Е. Бойко (сектор инструментоведения) |  | Промежуточный отчет | Публикация материалов по одной из немногих сохранившихся традиций игры на локальной разновидности гармоники — елецкой рояльной гармони, бытующей в Липецкой и прилегающих районах Тульской и Воронежской областей. |  |  |  |  |
| II. | Санкт-Петербург. Традиционная и профессиональная культура и искусство Петербурга и Северо-Западного региона. Мультикультурное пространство современного мегаполиса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные направления деятельности РИИИ. |  |  |  |
| 9. | «Музыкальный Петербург. XIX в.» Энциклопедия в 6-ти томах. См. раздел «Энциклопедии, словари, хрестоматии». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | «Изобретатель свето-оркестра Г.И. Гидони (1895–1937 гг.)». Монография. | 2013 | 2015 | -- | 2 а.л. | 6 а.л. | О.В. Колганова (сектор инструментоведения) |  | Промежуточный отчет | Монография посвящена петербургскому художнику, искусствоведу, изобретателю свето-оркестра, одному из основоположников российского светомузыкального искусства Г.И. Гидони. |  |  |  |  |
| 11. | «Энциклопедия Российского института истории искусств (1912 – 2012 гг.)». См. раздел «Энциклопедии, словари, хрестоматии». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Реконструкция и изучение исторических форм культуры. Источниковедение как база современной науки об искусстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1204; ; ст. 4 Закона РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; основные направления деятельности РИИИ. |  |  |  |
| III.1. | Методология и методы исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | «Внедрение методики изучения кросскультурных диалогов: Изучение исторических типов механизмов культурной памяти». Исследование | 2013 | 2015 | -- | 3 а.л. | 10 а.л. | А.И. Климовицкий, Г.В. Петрова (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Разработка и опробация нового метода музыковедческих исследование. |  |  |  |  |
| III.2. | Музыкальное искусство. Музыкальное инструментоведение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | «Ю.Н. Тюлин: глазами современников». Монография. | 2013 | 2016 | -- | 2 а.л. | 15 а.л. | А.И. Климовицкий (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Исследование посвящено выдающемуся отечественному ученому-теоретику, композитору, педагогу, создателю ленинградской-петербургской теоретической школы Ю. Н. Тюлину. |  |  |  |  |
| 14. | «Неизвестный опыт оркестровки “Песни о блохе” М.П. Мусоргского». Монография. | 2012 | 2014 | 1,5 а.л. | 2,5 а.л. | 6 а.л. | А.И. Климовицкий (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Исследование посвящено ранее неизвестному опыту оркестровки А.Лядовым великого сочинения Мусоргского «Песня о блохе». |  |  |  |  |
| 15. | «Нотный альбом императрицы Елизаветы Алексеевны». Исследование. | 2006 | 2013 | 9 а.л. | 1 а.л. | 10 а.л. | Н.А. Огаркова (сектор музыки) |  | Итоговый отчет | Историческая реконструкция и научный анализ уникального памятника музыкальной культуры. |  |  |  |  |
| 16. | «Итальянская опера в России и ее роль в формировании русской национальной оперной школы». Исследование. Ч. 1. | 2013 | 2015 | -- | 2,5 а.л. | 8 а.л. | А.Л. Порфирьева (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Реконструкция истории итальянской оперы в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Тифлисе. Рецепции итальянской музыки в России. |  |  |  |  |
| 17. | «Императорский оркестр в Петербурге 1-й половины XIX в.». Ч. 2. «Дирижеры и капельмейстеры в России конца XVIII – XIX вв.: феномен становления профессии». Исследование. | 2013 | 2015 | -- | 1,5 а.л. | 6 а.л. | Г.В. Петрова (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Исследование феномена дирижера на, полностью построенное на уникальных материалах, хранящихся в архивах СПб. |  |  |  |  |
| 18. | «Творчество А. Н. Скрябина. Поэтика позднего творчества». Монография | 2012 | 2014 | 1,5 а.л. | 1,5 а.л. | 4 а.л. | Д.А. Шумилин |  | Промежуточный отчет | Изучение поэтики творчества А.Н. Скрябина.В монографии рассматриваются темы «Скрябин и русский духовный ренессанс начала XX века», «Принципа Единства А. Н. Скрябина», «Риторичность музыки Скрябина», «Эсхатология Скрябина. Правда и вымысел». |  |  |  |  |
| 19. | «Ранние оперы П. Хиндемита: феномен оперного триптиха». Монография. | 2009 | 2013 | 8 а.л. | 2 а.л. | 10 а.л. | Е.Б. Воробьева (сектор музыки) |  | Итоговый отчет | Исследование феномена «оперного триптиха». Первая в отечественной науке монография, посвященная оперной триаде П.Хиндемита – классика музыки ХХ в. |  |  |  |  |
| 20. | «Метадрама. Игровые концепции эпохи модернизма». Монография. | 2011 | 2015 | 3 а.л. | 2 а.л. | 10 а.л. | Е.В. Соколова (сектор театра) |  | Промежуточный отчет | Исследование по выявлению особенностей игровых театральных концепций в драматургии. |  |  |  |  |
| 21. | «Театральная система М. Чехова». Монография. | 2009 | 2015 | 7,5 а.л. | 3,5 а.л. | 20 а.л. | А.А. Кириллов (сектор театра) |  | Промежуточный отчет | Комплексное исследованием Театра Михаила Чехова и его театральной системы. |  |  |  |  |
| 22. | «Режиссура Г.А. Товстоногова». Монография. | 2008 | 2013 | 9 а.л. | 3 а.л. | 12 а.л. | Е.И. Горфункель (сектор источниковедения) |  | Итоговый отчет | Исследование творчества Товстоногова, его режиссерского метода и метода воспитания актера. |  |  |  |  |
| 23. | «Театр Марка Захарова». Монография. | 2009 | 2013 | 9 а.л. | 3 а.л. | 12 а.л. | А.Ю. Ряпосов (сектор источниковедения) |  | Итоговый отчет | Монография продолжает линию исследований, посвященных режиссерской методологии Мейерхольда на современном материале. Определение места и роли захаровской режиссуры в русском театре и места Ленкома в современном театральном процессе. |  |  |  |  |
| 24. | «М.С. Щепкин». Монография. | 2013 | 2015 | -- | 4 а.л. | 10 а.л. | М.Н. Майданова (сектор источниковедения) |  | Промежуточный отчет | Осмысление творчества Щепкина в свете состояния современной театроведческой науки. |  |  |  |  |
| 25. | «В.Н. Соловьев. Статьи». Сборник материалов и документов. | 2013 | 2014 | -- | 6 а.л. | 12 а.л. | Ю.Е. Галанина (сектор источниковедения) |  | Промежуточный отчет | Ввод в научный обиход хранящегося в КР РИИИ наследия крупного отечественного режиссера 1920-1930-х гг. |  |  |  |  |
| 26. | «Музыка драмы рубежа XIX-XX веков и театр М. И. Цветаевой». Монография. | 2012 | 2014 | 6 а.л. | 2 а.л. | 12 а.л. | Д.Д. Кумукова |  | Промежуточный отчет | Исследование драматургии эпохи в контексте эстетических концепций рубежа XIX-XX вв. на примере театра М.Цветаевой. |  |  |  |  |
| 27. | «Московский Камерный театр. ˝Человек, который был Четвергом˝ в немецкой и австрийской критике». Исследование. | 2012 | 2014 | -- | 2 а.л. | 5 а.л. | Сектор театра |  | Промежуточный отчет | Публикация, литературная редакция переводов, вступительная статья и комментарии. |  |  |  |  |
| 28. | «“Золотой сезон” советского театра 1921-1922 гг.». Сборник статей. | 2012 | 2014 | -- | 5 а.л. | 10 а.л. | Сектор театра |  | Промежуточный отчет. | История русского советского театра. Изучение знаменитого театрального сезона 1921-1922г. («Гадибук» и «Принцесса Турандот» Е. Б. Вахтангова, «Великодушный рогоносец» В. Э. Мейерхольда, «Федра» А. Я. Таирова и др.). |  |  |  |  |
| 29. | «Аркадий Райкин – эстрадного образа». Коллективная монография. | 2012 | 2014 | -- | 7 а.л. | 15 а.л. | Отв. ред. – А.А. Лопатин (сектор театра) |  | Промежуточный отчет. | Анализ творчества одного из великих мастеров отечественной эстрады. В сборник включены публикации, переписка, критические статьи, воспоминания. |  |  |  |  |
| III.4. | Изобразительное искусство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | «Западноевропейское искусство эпохи барокко». Исследование. | 2010 | 2014 | 12,5 а.л. | 2,75 а.л. | 20 а.л. | А.В. Степанов (сектор истории и теории изобразительных искусств и архитектуры) |  | Промежуточный отчет | Впервые в отечественной литературе для изучения искусства барокко избран типологический подход: город, церковь, дворец, театр, вилла представлены во взаимодействии всех искусств. |  |  |  |  |
| 31. | «Как сделано русское искусство. (История русского искусства XIX века в интерпретациях русской критики 1901-1933 гг.)». Часть 2. Монография. | 2011 | 2016 | 5 а.л. | 2 а.л. | 10 а.л. | А.А. Бобриков (сектор истории и теории изобразительных искусств и архитектуры) |  | Промежуточный отчет | Анализ методологии построения эволюционных схем истории русского искусства – на примере первых моделей (лежащих в основе советской так и современной истории). |  |  |  |  |
| 32. | «Место Джорджоне в истории венецианской живописи (на примере картин из собрания Государственного Эрмитажа)». Монография. | 2011 | 2013 | 4 а.л. | 2 а.л. | 6 а.л. | И.Д. Саблин (сектор истории и теории изобразительных искусств и архитектуры) |  | Итоговый отчет | Опыт новой атрибуции картин художника в Государственного Эрмитажа, основываясь на переосмыслении всего наследия Джорджоне и тщательного исследования историографии творчества итальянского мастера. |  |  |  |  |
| 33. | «”Сошествие во ад” и “Воскресение”. История двух иконографических сюжетов в христианских культурах Востока и Запада». Монография. | 2011 | 2014 | 3,5 а.л. | 4 а.л. | 12 а.л. | С.В. Иванова (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Первое в российской науке монографическое исследование, посвященное образу главного праздника христианства. |  |  |  |  |
| III.5. | Кино-, теле- и другие экранные виды искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | «Духовное и визуальное: эволюция христианской темы в кинематографе ХХ века». Сборник статей. | 2012 | 2015 | 2 а.л. | 8 а.л. | 20 а.л. | А.Л. Казин (сектор кино и телевидения) |  | Промежуточный отчет | Изучение христианской тематики в отечественном и мировом кино ХХ – ХХI вв. |  |  |  |  |
| 35. | «История специальных эффектов в отечественном кинематографе». Монография. | 2011 | 2015 | 2 а.л. | 1,5 а.л. | 6 а.л. | С.В. Хлыстунова (сектор кино и телевидения) |  | Промежуточный отчет | Исследование выразительных средств киноискусства в контексте кинотехнологии. |  |  |  |  |
| 36. | «Кинозритель, кинокритик и кинопроцесс». Монография. | 2013 | 2014 | -- | 3 а.л. | 5 а.л. | Копылова Р.Д. (сектор кино и телевидения) |  | Промежуточный отчет | Научные аспекты рецепции отечественного кинопроцесса. |  |  |  |  |
| IV. | Культура и искусство в новом информационном пространстве: методология и художественные практики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные направления деятельности РИИИ |  |  |  |
| 37. | «Новые пространства и форматы художественно-эстетической деятельности в ситуации информационного общества начала нового тысячелетия». Исследование. | 2013 | 2015 | -- | 3 а.л. | 8 а.л. | Я.Б. Иоскевич (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Промежуточный отчет | Исследование результатов функционирования новых форматов «художественного» творчества в сетевом пространстве. |  |  |  |  |
| 38. | «Стратегии культурного перевода. Ч. 2. Право на образ». Монография. | 2013 | 2015 | -- | 3 а.л. | 6 а.л. | И.В. Вдовенко (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Промежуточный отчет | Монография посвящена исследованию механизмов интерпретации ключевых персонажей и сюжетов советской детской культуры. |  |  |  |  |
| 39. | «К описанию культурных концептов русского модернизма: случай Александра Блока (1905 – 1921)». Монография. | 2011 | 2014 | 6,5 а.л. | 2 а.л. | 11 а.л. | А.Б. Блюмбаум (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Промежуточный отчет | Анализ понятия «культурный концепт», его роли и значимости в художественной практике русского модернизма (на примере творчества А. Блока). |  |  |  |  |
| 40. | «Современное искусство в контексте кураторских практик». Исследование. | 2013 | 2015 | -- | 2,5 а.л. | 7,5 а.л. | С.А. Савицкий (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Промежуточный отчет | Исследование посвящено выявлению и анализу способов и форм социального функционирования искусства на материале экспериментальных авангардистских художественных проектов. |  |  |  |  |
| 41. | «Этика и биополитика в современном искусстве. Ч. 2». Монография. | 2013 | 2015 | -- | 3 а.л. | 10 а.л. | Д.Ю. Голынко (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Промежуточный отчет | Изучение проблемы взаимодействия биополитики и эстетической теории и новых художественных форм, в результате которого произведением современного искусства становится не только конкретный объект, но также жизненные модели и социальные процессы. |  |  |  |  |
|  | ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Анализ состояния современной художественной культуры, художественных практик и институций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложения Департаментов МК РФ |  |  |
| 42. | Создание методик расчета индексов, построенных на использовании экспертных оценок, для определения эффективности деятельности учреждений, работающих в сфере художественных практик. | 2013 | 2014 | -- | 3,5 а.л. | 7 а.л. | Т.А. Клявина (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Промежуточный отчет |  |  |  |  |  |
| 43. | Мониторинг и анализ состояния регионального и национального театра. Создание методологии и методики комплексного исследования многосоставных театральных пространств. | 2013 | 2014 | -- | 3,5 а.л. | 7 а.л. | Т.А. Клявина, Д.Д. Кумукова (сектор театра) |  | Промежуточный отчет |  |  |  |  |  |
| 44. | Мониторинг состояния петербургских театров. | 2013 | 2014 | -- | 3,5 а.л. | 7 а.л. | Л.С. Овэс, Е.В. Третьякова (сектор театра, сектор источниковедения) |  | Промежуточный отчет |  |  |  |  |  |
| 45. | Разработка параметров диагностики современного состояния индивидуального и коллективного музыкального исполнительства в сельской традиции. Выработка рекомендаций для сохранения этих традиций. | 2013 | 2014 | -- | 1,5 а.л. | 4 а.л. | А.Ф. Некрылова (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет |  |  |  |  |  |
| VI. | Изучение, актуализация и пропаганда материального и нематериального культурного наследия народов России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Речь Президента РФ на заседании Совета по культуре 19 сентября 2012 г.; Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. Об обеспечении национального согласия; ст. 4 Закона РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». |  |  |
| 46. | «Фольклор и этнокультурная идентичность». Сборник статей. | 2012 | 2013 | 1 а.л. | 10 а.л. | 11 а.л. | Ред.-сост. – Н.Н. Глазунова (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Изучение этнокультурной составляющей культуры народов России. |  |  |  |  |
| VII. | Ареальная и региональная структура традиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | «Цыгане в России». Сборник статей. | 2012 | 2014 | 3 а.л. | 3 а.л. | 11 а.л. | С.В. Кучепатова (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Сборник вводит в научный обиход архивные материалы цыганского профессионального (хорового, эстрадного) и народного творчества. |  |  |  |  |
| VIII. | Сравнительно исторические исследования взаимосвязей национальных культур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | «Смычковый кобуз в культуре тюркских народов России и Евразии». Монография. | 2012 | 2016 | 2 а.л. | 2 а.л. | 10 а.л. | Д.А. Булатова (сектор инструментовежения) |  | Промежуточный отчет | Монография о древнетюркском кобузе и его последователям – смычковым инструментам современных тюркских народов России и Евразии. |  |  |  |  |
| IX. | Сравнительно исторические исследования взаимосвязей национальных культур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | «Песни татар-кряшен. Вып. 4. Елабужская группа». | 2013 | 2014 | -- | 2,5 а.л. | 15 а.л. | Н.Ю. Альмеева (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | В основе очередного выпуска антологии – комментированные звукозаписи аутентичного пения, сделанные в экспедициях 1978-2007 гг. в среднем Поволжье. Публикация закрывает существенный пробел в истории этнических культур региона. |  |  |  |  |
| X. | Народное художественное творчество и современность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | «Формы коллективного пения народов России: из наблюдений последних лет» Исследование. | 2013 | 2014 | -- | 2,5 а.л. | 12 а.л. | М.А. Лобанов (сектор фольклора) |  | Промежуточный отчет | Исследование музыкальных структур многоголосия финно-угорских народов России. В приложении - впервые публикуемые образцы сложного многоголосия северно-русского региона. |  |  |  |  |
| 51. | «Северобелорусский сборник статей». Вып. 2. | 2010 | 2013 | 8 а.л. | 4 а.л. | 12 а.л. | Отв. ред. – А.В. Ромодин (сектор фокльлора) |  | Итоговый отчет | Исследование фольклорной традиции пограничных районов России и Белоруссии. |  |  |  |  |
| XI | Исследования русской национальной культуры и культуры народов Российской Федерации и РФ: история и современность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послание Президента России Федеральному собранию от 12.12.2012 г. |  |  |
| 52. | «Временник Зубовского института». Сборник статей. Вып. 11. Подписное издание. | 2013 | 2014 | -- | 5 а.л. | 10 а.л. | Е.В. Хаздан (редакционно-издательский отдел) |  | Промежуточный отчет | Рецензируемый сборник статей по основным направлениям деятельности РИИИ. |  |  |  |  |
| XII | Санкт-Петербург. Традиционная и профессиональная культура и искусство Петербурга и Северо-Западного региона. Мультикультурное пространство современного мегаполиса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные направления деятельности РИИИ. |  |  |
| 53. | «Петербург и национальные музыкальные культуры». Вып. 4. Сборник статей и материалов. | 2013 | 2013 | -- | 6 а.л. | 6 а.л. | Ред.-сост. – Н.В. Александрова, М.А. Сень (сектор инструментоведения) |  | Итоговый отчет | Диагностика состояния и развития этнических культур России в сфере музыкальных инструментальных традиций.. |  |  |  |  |
| 54. | «Монтировки Александринского театра». Комментированный реестр. | 2013 | 2014 | -- | 5 а.л. | 10 а.л. | А.А. Чепуров (сектор источниковедения) |  | Промежуточный отчет | Изучение монтировок спектаклей, представляющий бесценный дополнительный материал для освещения истории русского театра. |  |  |  |  |
| 55. | «Сюжеты Александринской сцены. Ч. 2. Режиссеры». | 2013 | 2015 | -- | 3,5 а.л. | 10 а.л. | Ред.-сост. – Е.В. Третьякова (сектор источниковедения) |  | Промежуточный отчет | Второй выпуск продолжающегося исследования (1-й вып. – «Актеры»). |  |  |  |  |
| 56. | «Российский институт истории искусств во время блокады». Материалы и исследования. | 2012 | 2013 | 2,5 а.л. | 2 а.л. | 4,5 а.л. | Сост. – И.Ю. Светликова (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Итоговый отчет | Исследование проблем истории российского научного сообщества в года Великой Отечественной войны. |  |  |  |  |
| XIII. | Методология и методы исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | «Problemata musikologica». Вып. 11. «Мультикультурные музыкальные связи: музыкальное искусство в процессах культурного обмена». Сборник статей. | 2012 | 2013 | 7,5 а.л. | 7,5 а.л. | 15 а.л. | Ред.-сост. – А.Л. Порфирьева, Г.В. Петрова (сектор музыки) |  | Итоговый отчет | Коллективом российских, немецких и итальянских музыковедов рассматриваются: нотные издания, концертные программы, жанры (опера, симфония, вокальные сочинения) как носители культурного трансфера в области музыки. |  |  |  |  |
| 58. | «Временник Зубовского института». Вып. 10. Подписное издание. | 2013 | 2013 | -- | 10 а.л. | 10 а.л. | Е.В. Хаздан (редакционно-издательский отдел) |  | Итоговый отчет | Рецензируемый научный журнал. Выпуск посвящен вопросам режиссуры, сценического языка и проблемам зрительского восприятия современных постановок. |  |  |  |  |
| 59. | «Термины и понятия в современном искусствознании». Сборник статей аспирантов РИИИ. | 2012 | 2013 | 5 а.л. | 7 а.л. | 12 а.л. | Отв. ред. – Е.В. Соколова (сектор театра) |  | Итоговый отчет | Современная научная терминология. Каждая статья предлагает вариант научной фиксации искусствоведческих терминов (перформенс, историзм, скурильность и др.). |  |  |  |  |
| XIV | Музыкальное искусство. Музыкальное инструментоведение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | «Чайковский П.И. Взгляд из ХХI века. Тайные шифры в музыке Чайковского. В 3-х тт. Т. 2.». Авторский сборник статей. | 2013 | 2014 | -- | 4 а.л. | 10 а.л. | А.И. Климовицкий (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Авторский сборник представляет целостную концепцию по изучению наследия русского композитора, в нем также представлены уникальные, ранее неизвестные документы с комментариями. |  |  |  |  |
| 61. | «Музыкальный театр: векторы развития». Сборник статей и материалов. | 2011 | 2013 | 8 а.л. | 2 а.л. | 10 а.л. | Отв. ред. – Е.В.Третьякова (сектор источниковедения) |  | Итоговый отчет | Изучения спектакли, которые оставались либо вне сферы внимания исследователей, либо требующих нового осмысления с позиций современной исторической науки о театре. |  |  |  |  |
| 62. | «Вопросы инструментоведения». Вып. 9. Сборник статей. | 2013 | 2013 | -- | 15 а.л. | 15 а.л. | Ред.-сост. – И.В. Мациевский, А.А. Тимошенко (сектор инструментоведения) |  | Итоговый отчет | Диагностика социокультурных проблем традиционной и академической инструментальной музыки. Межконфесиональные и межэтнические проблемы музыкальной культуры народов России и славянского мира. Актуальные проблемы современного музыкального образования. |  |  |  |  |
| 63. | «Голос в культуре. Вып. 5. Звуковые ландшафты и музыка». Сборник статей. | 2012 | 2013 | 7 а.л. | 5 а.л. | 12 а.л. | Ред.-сост. – И.А. Чудинова, А.А. Тимошенко (сектор инструментоведения) |  | Итоговый отчет | Исследование форм аудиальной адаптации личности в социокультурном пространстве, формирование специфических форм аудиальных ландшафтов. |  |  |  |  |
| XV. | Театр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | «О театре. К 90-летию со дня рождения А.Я. Альтшуллера». Сборник статей. | 2012 | 2013 | 5 а.л. | 5 а.л. | 10 а.л. | Отв.ред. – Е.В. Третьякова, сост. – Л.С. Данилова (сектор источниковедения) |  | Итоговый отчет | Статьи посвящены развитию идей корифея российского театроведения А.Я. Альтшуллера. |  |  |  |  |
| 65. | «Чайковский П.И. Взгляд из ХХI века. Тайные шифры в музыке Чайковского. В 3-х тт. Т. 2.». Авторский сборник статей. | 2013 | 2014 | -- | 4 а.л. | 10 а.л. | А.И. Климовицкий (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Авторский сборник представляет целостную концепцию по изучению наследия русского композитора, в нем также представлены уникальные, ранее неизвестные документы с комментариями. |  |  |  |  |
| 66. | «Гамлет˝ в эпоху режиссерского театра. Сборник статей. | 2012 | 2014 | -- | 4 а.л. | 10 а.л. | Сектор театра |  | Промежуточный отчет | Сборник по материалам городской театроведческой конференции 17 декабря 2012 г. |  |  |  |  |
| 67. | «Любимов. Таганка. Век XXI». Монография. | 2012 | 2015 | 1 а.л. | 4 а.л. | 8 а.л. | О.Н. Мальцева |  | Промежуточный отчет. | В монографии представлен анализ спектаклей, поставленных в 2 театре на Таганке в 2000 – 2011 гг. |  |  |  |  |
| XVI. | Кино-, теле- и другие экранные виды искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | «Кинодраматургия». Учебное пособие. | 2013 | 2016 | -- | 2,5 а.л. | 9 а.л. | И.В. Евтеева (сектор кино и телевидения) |  | Промежуточный отчет | Учебное пособие для студентов киновузов РФ по теории сценария. |  |  |  |  |
| XVII. | Культура и искусство в новом информационном пространстве: методология и художественные практики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные направления деятельности РИИИ |  |  |
| 69. | Разработка концепции и подготовка пилотного выпуска сетевого журнала «Горизонты культуры». | 2013 | 2013 | -- | 7 а.л. | 7 а.л. | Д.Ю. Голынко (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Итоговый отчет | Научно-академический сетевой журнал «Горизонты культуры» вводит в научный оборот новые методы и приемы анализа художественной активности. Проект предполагает участие широкого круга исследователей. |  |  |  |  |
| 70. | «Политика – искусство – Интернет». Аналитический доклад. | 2013 | 2013 | -- | 3 а.л. | 3 а.л. | Я.Б. Иоскевич (сектор актуальных проблем современной художественной культуры) |  | Промежуточный отчет | Характеристика базовых социокультурных преобразований классических и инновационных продуктов художественной деятельности на материале отечественной аудиовизуальной культуры последнего десятиления. |  |  |  |  |
| XVIII. | Энциклопедии. Словари. Хрестоматии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Речь Президента РФ на заседании Совета по культуре 19 сентября 2012 г.; ст. 4 Закона РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». |  |  |  |
| 71. | «Музыкальный Петербург. XIX в. (1801 – 1861 гг.)» Энциклопедия в 6-ти томах. | 2009 | 2020 | 35 а.л. | 5 а.л. | 100 а.л. | Отв. ред. – Н.А. Огаркова (межсекторальный, межинституциональный проект). |  | Промежуточный отчет | Коллективный межсекторальный и межинституциональный проект. Фундаментальное продолжающееся исследование по реконструкции истории отечественной музыкальной культуры XIX века на материале «петербургской» темы. |  |  |  |  |
| 72. | «Энциклопедия Российского института истории искусств (1912 – 2012 гг.)». | 2007 | 2013 | 25 а.л. | 5 а.л. | 40 а.л. | Отв. ред. – А.Ф. Некрылова (межсекторальный, межинституциональный проект). |  | Итоговый отчет | Энциклопедическое исследование, восполняющее «белые пятна» в истории культуры Петербурга. |  |  |  |  |
| 73. | «Словарь российского искусствознания». | 2013 | 2017 | -- | 3 а.л. | 15 а.л. | Отв. ред. – И.Д. Чечот (сектор истории и теории изобразительного искусства и архитектуры) |  | Промежуточный отчет | Исследование истории языка, понятийного аппарата и риторики российского искусствознания: от досоветского и советского периодов до наших дней. Словарь для историков искусства, художественных критиков, музейных работников, студентов и аспирантов-искусствоведов. |  |  |  |  |
| 74. | «Словарь древнегреческих и византийских музыкальных терминов». | 2013 | 2017 | -- | 4 а.л. | 15 а.л. | Е.В. Герцман (сектор музыки) |  | Промежуточный отчет | Авторский словарь терминов древнегреческой и византийской музыки. |  |  |  |  |
| 75. | «Театральные термины и понятия». Материалы к словарю. Вып. 3. | 2013 | 2014 | -- | 7 а.л. | 12 а.л. | Отв.ред. – Л.С. Овэс. (сектор театра) |  | Промежуточный отчет | Специальный терминологический словарь. Является первым в отечественном театроведении профессиональным лексическим словарем. |  |  |  |  |

17.12.2012 г. 								Ученый секретарь			Е.Б. Воробьева